| Наименование мероприятия | Примерные сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в школе | до мая 2015 года | Нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ООО | Жукова ИП | Локальные акты, регламентирующие деятельность школы |
| Издание приказа «О создании и полномочиях рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО» | Октябрь 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы. | Жукова ИП | Приказ |
| Издание приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО» | Октябрь 2014 | Разработка плана-графика введения ФГОС ООО | Жукова ИП | Приказ |
| Издание приказа «О разработке проекта основной образовательной программы ООО на 2015-2020 учебные годы». | Февраль 2015 | Назначение координатора введения ФГОС ООО. | Жукова ИП | Приказ |
| Издание приказа «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год». | Август 2015 | Система мероприятий, обеспечивающих работу по формированию программы внеурочной деятельности | Жукова ИП | Приказ, программа |
| Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Август 2015 | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО. | Жукова ИП | План ВШК |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | февраль-апрель 2015 | Укомплектованность библиотеки учебниками и учебными пособиями для обучающихся 5 класса | Администрация школы, библиотекарь | Информационная справка |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | март, август 2015 | Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения школы. | Администрация школы. | Аналитическая справка |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ООО | Январь 2015 | Повышение квалификации педагогов | Товстыко НН | Аналитическая информация |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО | В течение года (по плану ООА) | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Товстыко НН | Приказ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным вопросам перехода на ФГОС ООО | В течение года | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Администрация школы. | Приказы, материалы, план методической работы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности | Август 2015 | Создание комфортного школьного пространства | Администрация школы, зав.кабинетами |  |
| Подготовка объектов инфраструктуры школы в соответствии с требованиями к реализации ООП ООО | в течение года | Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы | Администрация школы. |  |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в течение года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | Администрация школы. |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Август 2015 | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО. | Администрация школы, Шендрик СИ | Информационная справка |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Цупикова ИИ | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение года | Расширение возможностей доступа пользователей к информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. | Цупикова ИИ. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Ноябрь2014, август 2015 | Определение уровня готовности школы к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки. | Администрация школы. | Диагностическая карта |
| Организация доступа педагогических работников школы к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО. | в течение года | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО. | Администрация школы. |  |
| Организация в школе обеспечения внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | в течение года | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Администрация школы. | Портфолио |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| Освещение на сайте школы и в печатном издании информации процессов подготовки к введению и перехода школы на ФГОС ООО. | в течение года | Информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. | Администрация школы. | Публикации, публичный отчет директора школы |
| Организация участия родителей в форуме по вопросам введения ФГОС в сети Интернет | В течение всего периода | Информирование родителей по вопросам перехода на ФГОС ООО | Цупикова ИИ |  |
| Организация публичных отчетов школы о ходе и результатах введения ФГОС | В течение всего периода | Информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. | Администрация школы. | Публикации, публичный отчет директора школы |
| Проведение родительского собрания «Преемственность при переходе обучающихся начальных классов в 5 класс в связи с введением ФГОС ООО» | Март 2015 | Информирование родителей по вопросам перехода на ФГОС ООО | Администрация школы. | Протокол |
| 6. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО | Октябрь 2014 | Рабочая группа | Товстыко НН | Приказ |
| План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе. | Октябрь 2015 | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в школе. | Рабочая группа | План-график |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Август 2015 | Основной образовательная программа (ООП) ООО. | Администрация школы. | Программа |
| Определение оптимальной модели организации образовательного процесса | До 01.09.2015 | Расписание занятий учебной и внеурочной занятости в соответствии с СанПИН | Товстыко НН Шкляр АВ | Расписание |
| Организация деятельности школьных методических объединений педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ООО. | В течение всего периода | Создание единого методического пространства по введению ФГОС. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Руководители ШМО | план работы ШМО |
| Разработка рабочих программ изучений предметов учителями 5 класса с учетом формирования универсальных учебных действий | март-август 2015 | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом требований ФГОС ООО | Руководители МО | Рабочие программы педагогов |

Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО :

1.Педагогический совет

«Реализация принципов обучения и воспитания, изложенных  в ФГОС ООО», февраль 2015

2. Совещания при директоре

- «ФГОС ООО- актуальные вопросы введения», декабрь 2014

- «Промежуточные итоги реализации плана- графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО », май 2015

3. Семинары

- «Организация деятельности учащихся по формированию УУД. Диагностика сформированности УУД», декабрь 2014

- «Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС ООО: урочная и внеурочная», январь 2015

4. Методические недели:

- «Организация деятельности учащихся начальных классов по формированию УУД.», ноябрь, 2014

5. Заседаниях ШМО

- «Знакомство с ФГОС ООО и примерными ООП ООО», февраль 2015

- «Организация сопровождения деятельности педагога, работающего в 4 классе по подготовке к переходу в 5 класс в условиях введения

ФГОС ООО», март 2015